## Marketing plan data
Marketingplangegevens
Marketing Plan Lists |  | Status, Kleur, Legende & Toggle
|  | Niet begonnen | In uitvoering | Vertraagd | Volledig | Custom 1 | Custom 2 | Custom 3 | Custom 4
|  | AAN | AAN | AAN | AAN | AAN | AAN | AAN | AAN
Taak | Status | Eigenaar | Toegewezen aan | Verwacht Startdatum | Verwacht Einddatum | Actueel Startdatum | Actueel Einddatum | Geshaded cost | Actueel Kosten
Productanalyse | Niet begonnen | John C. | John C. | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-06-28 |  | 1500 | 1250
Ontwerp storyboards | In uitvoering | Mark M. | John C. | 2026-07-15 | 2026-08-15 | 2026-07-13 |  | 2000 | 1840
Ontwerp van het Storyboard Review | Vertraagd | Mark M. | John C. | 2026-08-01 | 2026-08-20 |  |  | 1450
Onderzoeksanalyse Fase I | Volledig | Kamil A. | Andrew L. | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-06-01 | 2026-06-28 | 3000 | 3200
Fase I van het maken van reclamecontent | Custom 1 | Kamil A. | Timothy S. | 2026-09-01 | 2026-09-15 |  |  | 500
Definities van productvereisten | Custom 2 | Timothy S. | Vivian A. |  |  |  |  | 575 | 125
Prototypeontwikkelingsspecificaties | Custom 3 | Kamil A. | Gabe F. | 2026-09-12 | 2026-09-25 |  |  | 1750
Kwaliteitscontrole, voortgangsrapporten | Custom 4 | Mark M. | Kamil A. | 2026-07-01 | 2026-10-01 | 2026-07-01 |  | 925 | 250
Maak storyboards | Niet begonnen | Mark M. | John C. | 2026-07-15 | 2026-08-15 | 2026-07-13 |  | 2000 | 1840
Bekijk storyboards met grafisch kunstenaars | Vertraagd | Mark M. | John C. | 2026-08-01 | 2026-08-20 |  |  | 1450
Onderzoeksanalyse Fase II | Volledig | Kamil A. | Andrew L. | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-06-01 | 2026-06-28 | 3000 | 3200
Fase II van het maken van reclamecontent | Niet begonnen | Kamil A. | Timothy S. | 2026-09-01 | 2026-09-15 |  |  | 500
Go to Marketing Plan Lists

## List Data
Lijsten van Marketingplannen
Marketing Plan Data
Naam | Titel
John C. | Marketingspecialist
Mark M. | Marketingmanager
Kamil A. | Projectmanager
Phil G. | Marketinganalist
Andrew L. | Onderzoekscoördinator
Timothy S. | Marketingspecialist
Vivian A. | Marketinganalist
Gabe F. | Associate Marketing Manager
Go to Marketing Plan Data
Voer Naam in kolom B in onder de Naam-kop. Gebruik filters om specifieke vermeldingen te vinden. Voer Titel in kolom C onder de titelkop